## 测试计划
序号 | 任务名称 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
1 | 参与需求澄清 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 已完成
2 | 制定测试计划 | 桂淑芳 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 已完成
3 | 用例设计 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 未启动
4 | 用例评审 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 未启动 | DKY全员参加
5 | 自动化环境联调 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 未启动 | 跑通一个用例
6 | 转测试验收 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 未启动
7 | 自动化用例实现 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 未启动
8 | 测试执行 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | 未启动
9 | 问题回归 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | 未启动
10 | 输出迭代测试总结报告 | 桂淑芳 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 未启动

## 翌云综合管理系统 (hidden)
序号 | 模块名 |  | 6月21是否能交付 | 6月28是否能交付 | 7月10是否能交付 | 项目负责人 | 测试负责人
1 | 登录 | 登录 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
2 | 个人中心 | 个人中心 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
3 | 退出 | 退出 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
4 | 国际化 | 国际化 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
5 | 系统管理 | 权限管理 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
6 |  | 账户管理 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
7 |  | 角色管理 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
8 |  | 组织机构管理 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
9 | 用户管理 | 用户管理 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
10 | 内容管理 | 意见反馈 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
11 |  | 意见类型 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东
12 |  | 消息管理 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 刘勇 | 杨兆东