## Slide 1: SVW Connectivity DKY 开发项目集周报（KW46）
部门 Division： SCB
版本号 Version： 1.0
日期 Date： 2019.11.15

## Slide 2: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 3: 项目总体状态
项目
总体状态（Overall Status）
  项目进度
  项目资源
  项目质量
  项目变更
  Issue状态
上周状态
本期状态
说明
由于相关Bosch SDK、KSS未提供整体功能交付受阻,截止当前已经延迟3周
项目状态指示 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
绿灯 = 工作进度符合项目进度要求 黄灯 = 出现问题，但不影响项目整体进度，需要及时解决 红灯 = 出现重大问题，影响项目整体进度，需要立即解决 空白 = 未开始或已结束 |  |  |  | 
  Risk状态
1.Bosch SDK 延迟3周，还未提供；PKI 未提供
2.需求PRD+UI/UX 终稿未确认
1
2
4
6
3
5
当前23个问题单，主要由于Bosch SDK和周边服务功能依赖未提供，无法实现用户能体验的功能交付

## Slide 4: 目录
2.
项目进度
1.
项目总体状态
3.
项目风险和问题

## Slide 5: 迭代交付计划
2019
2020
9
10
11
12
1
2
3
4
5
R1
R2
R3
R4
R5
43
46
41
49
52
06
12
09
03
15
18
KW41
Kick off
Project officially launched
KW41-42-43(Sprint 0)
Business analysis
App function requirement list confirmation
Web Portal function requirement list confirmation
Sprint 1 requirements scope confirm；
APP UI/UE design
preliminary architecture design
Overall outline design of DKY project
Overall test plan & test strategy
Adaptive development
Be
Web portal
APP
Now
B Sample
KW44-45-46(Sprint 1)
Owner app - Sprint 2 requirement analysis and UI / UE
Operational web portal equirements list
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation
Owner's first access to Bluetooth key - pairing
Owner changes mobile device to obtain Bluetooth key - pairing
KW47-48-49(Sprint 2)
App-owner acquisition pairing Bluetooth key implementation
Bluetooth device is replaced
the second-hand car transaction
APP-key share
share key to s user
web portal- Digital key management - revocation
19

## Slide 6: DKY 项目 Sprint 1 - 本周KW46核心任务跟踪
序号 | 状态 |  | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 |  | 未启动 | 需求分析 | Web Portal运营功能需求功能清单输出 | 俞炯 | 潘小会 | 2019/10/25 | 2019/11/15
2 |  | 进行中 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 潘小会、雷亮 | 2019/11/4 | 2019/11/15
3 |  | 完成 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-钥匙分享方案 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/4 | 2019/11/15
4 |  | 完成 |  | DKY项目后端概要设计-数字钥匙吊销 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/4 | 2019/11/15
5 |  | 完成 |  | DKY项目后端概要设计-MOS集成方案 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/4 | 2019/11/15
6 |  | 完成 | 迭代1开发 | sprint 1 Story 详细设计 | 张颖康、吴晓春 | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/10/28 | 2019/11/15
7 |  | 完成 |  | spirnt 1 Story 开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/10/28 | 2019/11/15
8 |  | 完成 |  | spirnt 1 Story 测试验收 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/4 | 2019/11/15
9 |  | 完成 | 迭代总结 | 迭代总结 | NA | 雷亮、洪源骏、余茂、严常洪、刘勇、桂淑芳、唐宇航、潘小会 | 2019/11/15 | 2019/11/15
Delay
有风险
正常

## Slide 7: DKY 项目 Sprint 2 - 下周KW47核心任务计划
序号 | 状态 | 分类 | 任务清单 | 负责人/相关人 （SVW） | 负责人 （供应商） | 开始日期 | 计划完成日
1 | 未启动 | 需求分析 | Web Portal功能需求功能清单输出 | 俞炯 | 潘小会 | 2019/11/18 | 2019/11/22
2 | 进行中 |  | 车主APP 配对、分享、更换新手机UX/UI定稿 | 叶南 | 潘小会、雷亮 | 2019/11/18 | 2019/11/22
3 | 未启动 | 概要设计 | DKY项目后端概要设计-二手车交易 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/22
5 | 未启动 |  | DKY项目后端概要设计-蓝牙设备更换 | 张颖康 | 洪源骏 | 2019/11/18 | 2019/11/22
6 | 进行中 | 迭代2开发 | sprint 2 Story 澄清 | 张颖康、吴晓春 | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/11/22
7 | 进行中 |  | spirnt 2 Story 详细设计与开发交付 | NA | 洪源骏、余茂、严常洪、刘勇 | 2019/11/18 | 2019/11/22
8 | 进行中 |  | spirnt 2 Story 测试设计 | 王伟、林皑萌 | 桂淑芳、唐宇航 | 2019/11/18 | 2019/11/22

## Slide 8: DKY测试主计划

## Slide 9: 迭代测试执行情况_KW46
本迭代计划需测试的App页面为4个，计划提测的后台接口共4个，截止KW46的测试提测情况如下：
dky-app-integration-service ：
KW46计划完成4个接口，提测接口4个，通过测试接口4个；
dky-pki-integration-service ：
KW46无接口完成计划；
1、“车主开通蓝牙钥匙”：
KW46计划完成1个页面，当前提测0个页面，1个页面未提测，未提测原因：需求待确认；
2、“车主使用不同智能手机与现有车辆配对”：
KW46计划完成3个页面，当前提测0个页面，未提测原因：UI未提供。
Chart: KW46 – 后台接口提测情况
| dky-app-integration-service | dky-pki-integration-service
KW44-KW46需提测接口总数 | 4 | 2
提测接口验证通过总数 | 4 | 2
KW46需提测接口总数 | 4 | 0
KW46测试通过接口数 | 4 | 0
Chart: 
| 车主使用不同智能手机与现有车辆配对 | 车主开通蓝牙钥匙
KW44-KW46需提页面总数 | 3 | 10
提测页面验证通过总数 | 0 | 9
KW46需提测页面数 | 3 | 1
KW46测试通过页面数 | 0 | 0
Notes: 彩色服务：从CP来的数据没有解析掉（CP同步问题），error code正在加不完全

## Slide 10: BUG趋势收敛及现状分析
本迭代共提交问题数：21个；
解决问题数：11个；
未解决的问题数：13个；
提交的24 个问题中，前端问题11个，后端 问题13个；
24个问题单中，已关闭问题单11个，未关闭的13个问题单中，1个正在修改中，3个依赖MOS提供接口，1个依赖博世提供接口，暂未修改，8个问题涉及UI、文案、需求未确认，暂未修改；
Chart: 缺陷Unclosed 分析（数量）
| 前端 | 后端 | 总计
 | 11 | 13 | 24
Chart: 缺陷Unclosed 分析（状态）
| in progress | close | open | total
 | 1 | 11 | 12 | 24

## Slide 11: Project Risk and OPL - Business
Nr | Risk Description | Solution | Level | Responsible | Due | Reporter | Report Time
1 | Bosch SDK 包暂时不提供 | 1.先根据搭建APP 框架，同Bosch 交流 相关接口。相关联调暂时延后。 2.跟进SDK提供 |  | 1.Liuyong 2.Linxinxing | KW43 | Leiliang | 2019/10/15
2 | PKI 配合团队未定,PKI不能准确给方案 | 1,提供 临时 MOCK PKI方案 2.确定PKI 配合团队 |  | 1.Hongyuanj 2.Linxinxing | KW45 | Leiliang | 2019/10
3 | 需求PRD+UE/UI定稿周期较长。开发时，采用初稿开发。 | 1.确定需求PRD+UE/UI 输出计划，确保定稿按计划提供 |  | 1.yenan,panxiaohui | KW46 | Leiliang | 2019/11/1
Legend：
Risk Level |  | 
 | Not affecting project | Affecting schedule